## Planilha1
ID | Requisito | Classificação | Tamanho | Ordem Execução | Data de entrega
RF1 | O site deve conter uma tela para consulta de dados (grid) | Essencial | 21 | 1 | Em curso
RF2 | O site deve conter gráficos com variações dos registros. | Essencial | 8 | 2 | Sprint 3
RF3 | Os sensores devem ser instalados nas portas de entrada e saida dos onibus | Essencial | 13 | 3 | N/A
RF4 | Os sensores devem possuir acesso a internet para captura dos dados | Essencial | 21 | 4 | N/A
RF5 | O site devera possuir um rodapé com as informacoes da empresa | desejável | 3 | 6 | 2020-04-02
RF6 | O site deve ter pagina falando sobre historia,missao e valores | Importante | 5 | 7 | Sprint 3
RF7 | O site devera possuir uma pagina de " compre o produto " | Importante | 8 | 8 | Sprint 3
RF8 | O site deve possuir calculadora financeira | importante | 21 | 9 | 2020-04-02
RF9 | o projeto devera ter um banco de dados | Essencial | 3 | 10 | 2020-04-02
RF10 | O site deve ter painel de cadastro e login para o usuario/empresa | Essencial | 3 | 10 | Sprint 3
RF11 | O site deve ter informação de contatos e suporte | Essencial | 3 | 10 | Em curso
RF12 | O site deve conter campo de feedback | Importante | 3 | 10 | Sprint 3
RF13 | O banco de dados deve ter os dados do usuario | Essencial | 3 | 10 | 2020-04-02