## Plan1
SPRINT/ REUNIÃO | INCREMENTO : MODELOS PRONTOS | FATORES NA SPRINT/REUNIÃO | O QUE FOI BOM? (MANTER) | RUIM : MELHORAR
1 - REUNIÃO | DESTRIBUIÇÃO DE TAREFAS | N/A | N/A | N/A
SPRINT 1 SEMANAL | Tela de login , Tela de cadastro e Planilha de Sprints | Falha no HLD E LLD | Disposição dos programadores presentes e objetivo. | Frequencia baixa de Programadores disponiveis para o projeto.
SPRINT 2 SEMANAL | Logo, nome da empresa, HLD, Documentação, Planejamento | Falha no LLD | Disposição dos programadores presentes e objetivo. | Frequencia baixa de Programadores disponiveis para o projeto.
SPRINT 3 SEMANAL | Simulador Financeiro | CSS E DISGIN DO SITE EM ANDAMENTO | Objetivo no foco do site | (Saida de um dos integrantes)
SPRINT 4 SEMANAL | LLD , CSS DAS TELAS DE CADASTRO LOGIN | Detalhar Ferramenta | Produção de requisitos | N/A
SPRINT 5 SEMANAL | Atualização da planilha | Preparação para apresentação teste | N/A | N/A
2 - REUNIÃO | SLIDE, MODELO CONCEITUAL E AJUSTES | Discursão para decidir ordem de fala | Opiniões Contrarias ao chegar na decisão | N/A
SPRINT SEMANAL ANTES DA ENTREGA! | ENTREGA DE TODOS REQUISITOS | Preparação para apresentação do projeto arrumando detalhes. | Foco da Equipe e colaboração da equipe | N/A