## Plan1
NOME DA TAREFA | SPRINT PRONTA | PRIORIDADE | STATUS | PONTOS | ID
O site deve conter uma tela para consulta de dados | Não | ALTA | Não Iniciado | 10 | 1
O site deve conter gráficos com variações dos registros. | Não | ALTA | Não iniciado | 10 | 2
O banco de dados deve ter os dados do usuario, sensores, Onibus, Linha | SIM | ALTA | Andamento | 10 | 3
Planilhas para Acompanhamento | SIM | ALTA | And Constante | 10 | 4
O site devera possuir um rodapé com as informacoes da empresa | SIM | MEDIA | COMPLETO | 5 | 5
O site deve ter pagina falando sobre historia,missao e valores | SIM | MEDIA | Andamento | 5 | 6
O site devera possuir uma pagina de " compre o produto " | SIM | ALTA | Andamento | 10 | 7
O site deve possuir calculadora financeira | SIM | ALTA | COMPLETO | 10 | 8
O projeto devera ter um banco de dados | SIM | ALTA | Andamento | 10 | 9
O site deve ter painel de cadastro e login para o usuario/empresa | SIM | ALTA | COMPLETO | 10 | 10
O site deve ter informação de contatos e suporte | SIM | ALTA | Andamento | 10 | 11
O site deve conter campo de feedback | SIM | MEDIA | Andamento | 5 | 12
Documentação do Projeto Atualizada | SIM | ALTA | COMPLETO | 10 | 13
HLD do Projeto | SIM | ALTA | COMPLETO | 10 | 14
LLD do Projeto | SIM | ALTA | ANDAMENTO | 10 | 15
Modelagem Conceitual / Lógica | SIM | ALTA | COMPLETO | 10 | 16
Script Banco de dados | SIM | ALTA | COMPLETO | 10 | 17
Diagrama de Arquitetura Local (Arduíno) | SIM | ALTA | NÃO INICIADO | 10 | 18
Especificação do Analytics | SIM | ALTA | NÃO INICIADO | 10 | 19